## Crashing
Actividad | Tiempo Normal | Costo Normal | Tiempo Crash | Costo Crash | Predecesor | Y (Inicio) | X (Reducción) | Costo / Tiempo
A | 1 | 100 | 0.5 | 140 |  | 0 | 0.5 | 80
B | 3 | 150 | 1 | 270 | A | 0.5 | 2 | 60
C | 1 | 120 | 0.5 | 160 | A | 0.5 | 0 | 80
D | 1 | 10 | 1 | 10 | B,C | 1.5 | 0 | 0
E | 1 | 225 | 0.5 | 300 | D | 2.5 | 0 | 150
F | 3 | 500 | 2 | 700 | D | 2.5 | 1 | 200
G | 3 | 400 | 1 | 500 | D | 2.5 | 1.5 | 50
H | 1 | 150 | 0.5 | 170 | G | 4 | 0.5 | 40
I | 1.5 | 75 | 0.5 | 135 | F,H | 4.5 | 1 | 60
J | 1 | 350 | 0.5 | 385 | I | 7.5 | 0 | 70
K | 3 | 450 | 2 | 540 | I | 5 | 1 | 90
L | 2 | 90 | 1.5 | 160 | K | 7 | 0.5 | 140
M | 0 | 0 | 0 | 0 | E,J,L | 8.5 | 0 | 0
| L.IZQ | L.DER |  | L.IZQ | L.DER |  | L.IZQ | L.DER
MAX CRASH A | 0.5 | 0.5 | REST 1 | 0.5 | 0.5 | REST 13 | 7 | 7
MAX CRASH B | 2 | 2 | REST 2 | 0.5 | 0.5 | REST 14 | 8.5 | 3.5
MAX CRASH B | 0 | 0.5 | REST 3 | 1.5 | 1.5 | REST 15 | 8.5 | 8.5
MAX CRASH B | 0 | 0 | REST 4 | 1.5 | 1.5 | REST 16 | 8.5 | 8.5
MAX CRASH E | 0 | 0.5 | REST 5 | 2.5 | 2.5 | MAX TIEMPO | 8.5 | 8.5
MAX CRASH F | 1 | 1 | REST 6 | 2.5 | 2.5
MAX CRASH G | 1.5 | 2 | REST 7 | 2.5 | 2.5 | MAX TIEMPO | 8.5
MAX CRASH H | 0.5 | 0.5 | REST 8 | 4 | 4
MAX CRASH I | 1 | 1 | REST 9 | 4.5 | 4.5 | COSTO CRASH | 675
MAX CRASH J | 0 | 0.5 | REST 10 | 4.5 | 4.5 | COSTO TOTAL | 3295
MAX CRASH K | 1 | 1 | REST 11 | 7.5 | 5
MAX CRASH L | 0.5 | 0.5 | REST 12 | 5 | 5
MAX CRASH M | 0 | 0
http://www.gestiondeoperaciones.net/programacion_lineal/formulacion-y-resolucion-de-un-modelo-de-programacion-lineal-para-reducir-la-duracion-de-un-proyecto-crashing/